## LIC FINAL
| NUM DE EXP= CONTRATO |  |  |  | ACTUALIZADA AL 09/MAYO/2023 | [12 empty] | salario minimo 2022 $172.87 |  |  | uma 2022 $ 96.22
[18 empty] | salario minimo 2023 $207.44 |  |  | uma 2023 $ 103.74
NOMBRE DE LA OBRA Y UBICACIÓN | CONVOCATORIA y num de procedimiento | Número Licitación |  | Invitación | Visita |  | Aclaraciones |  | Apertura |  | Fallo |  | Firma de Contrato |  | Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de término | Plazo de Ejecución | MONTO TOTAL | ANTICIPO | EST 1 | EST 2 | EST 3 | EST 4 | RESTA | OBSERVACIONES | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LOMA COLORADA - PARAISO - GUADALUPE DEL KM 0+000 AL KM 2+000 | 01/2023 | MMG-DOP-2023/01 | 2KM | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 9:00 | 2023-01-09 | 13:00:00 p. m. | 2023-01-16 | 9:00 | 2023-01-18 | 9:00 | 2023-01-20 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/01 | 2023-01-21 | 2023-02-04 | 15 dias naturales | 402200.2 | N/A | 402200.2 |  |  |  | 0 |  | MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL DE PRESTAMO DE BANCO EN MATERIAL TIPO "B " CON MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO CON VOLTEO A PRIMER KILOMETRO, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO A KMS. SUBSECUENTES, OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION DE CAPA DE RODAMIENTO DE MATERIAL INERTE CON MOTOCONFORMADORA.
| FOLIO MIDS:66171 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV (CCP180618N78) MARIA DE JESUS CASTAÑEDA PINEDA (REPRESENTANTE LEGAL) | ADJUDICACION DIRECTA |  | MUY ALTO | REZAGO SOCIAL | DIRECTA |  | 100M, 100H =200 |  | REHABILITACIÓN |  | NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410198 |  |  | 346724.3103 |  | DEL 21 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO | [6 empty] | MARILINDA
UBICACIÓN: EL PARAISO (MALINALTEPEC) |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-01 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-02-06 | 10:00:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LLANO PANTANOSO AL CARRIZAL DEL KM 0+000 AL KM 2+000 | 02/2023 | MMG-DOP-2023/02 | 2KM | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 11:00 | 2023-01-09 | 14:00:00 p. m. | 2023-01-16 | 11:00 | 2023-01-18 | 11:00 | 2023-01-20 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/02 | 2023-01-21 | 2023-02-04 | 15 dias naturales | 416700.64 | N/A | 416700.64 |  |  |  | 0 |  | MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL DE PRESTAMO DE BANCO EN MATERIAL TIPO "B " CON MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO CON VOLTEO A PRIMER KILOMETRO, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO A KMS. SUBSECUENTES, OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION DE CAPA DE RODAMIENTO DE MATERIAL INERTE CON MOTOCONFORMADORA.
| FOLIO MIDS:67646 | ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA (CALE930723H10) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  | ALTO | REZAGO SOCIAL | DIRECTA |  | 150M, 150H =300 |  | REHABILITACIÓN |  | MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCIA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410194 |  |  | 359224.6897 |  | DEL 21 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO | [6 empty] | MARILINDA
UBICACIÓN: EL CARRIZAL |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-01 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-02-06 | 11:00:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C (TLAPA - MALINALTEPEC) AL TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 1+500 | 03/2023 | MMG-DOP-2023/03 | 1.5 KM | 2023-01-03 | 2023-01-09 | 12:00 | 2023-01-09 | 16:00:00 p. m. | 2023-01-16 | 13:00:00 p. m. | 2023-01-18 | 13:00:00 p. m. | 2023-01-20 | 12:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/03 | 2023-01-21 | 2023-02-04 | 15 dias naturales | 340600.24 | N/A | 340600.24 |  |  |  | 0 |  | MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL DE PRESTAMO DE BANCO EN MATERIAL TIPO "B " CON MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO CON VOLTEO A PRIMER KILOMETRO, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO A KMS. SUBSECUENTES, OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION DE CAPA DE RODAMIENTO DE MATERIAL INERTE CON MOTOCONFORMADORA.
| FOLIO MIDS:67738 | JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ (CAMD901229K63) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  | MEDIO | ZAP RURAL | DIRECTA |  | 250M, 250H =500 |  | REHABILITACIÓN |  | NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410024 |  |  | 293620.8966 |  | DEL 21 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO | [6 empty] | IYANELI
UBICACIÓN: EL TEPEYAC |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-01 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-02-06 | 13:00:00 p. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C UNIÓN DE LAS PERAS A FILO DE ACATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+500 | 04/2023 | MMG-DOP-2023/04 | 1.5 KM | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 9:00 | 2023-01-10 | 13:00:00 p. m. | 2023-01-16 | 14:00:00 p. m. | 2023-01-18 | 14:00:00 p. m. | 2023-01-20 | 13:00:00 p. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/04 | 21/01/203 | 2024-02-04 | 15 dias naturales | 333254.22 | N/A | 333254.22 |  |  |  | 0 |  | MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL DE PRESTAMO DE BANCO EN MATERIAL TIPO "B " CON MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO CON VOLTEO A PRIMER KILOMETRO, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO A KMS. SUBSECUENTES, OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION DE CAPA DE RODAMIENTO DE MATERIAL INERTE CON MOTOCONFORMADORA.
| FOLIO MIDS:67961 | JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ (CAMD901229K63) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  | MEDIO | ZAP RURAL | DIRECTA |  | 150M, 150H =300 |  | REHABILITACIÓN |  | NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410127 |  |  | 287288.1207 |  | DEL 21 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO | [6 empty] | IYANELI
UBICACIÓN: FILO DE ACATEPEC |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-13 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2024-02-07 | 10:00:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LOS TRAMOS EL COCOYUL - RANCHO VIEJO - COLONIA HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 | 05/2023 | MMG-DOP-2023/05 | 4.0 KM | 2023-01-03 | 2023-01-10 | 11:00 | 2023-01-10 | 14:00:00 p. m. | 2023-01-17 | 09:00:00 A. m. | 2023-01-19 | 10:00:00 a. m. | 2023-01-21 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/05 | 2023-01-23 | 2023-02-06 | 15 dias naturales | 762600.38 | N/A | 762600.38 |  |  |  | 0 | • CORREGIR EL NUMERO DE CONTRATO EN LA FACTURA • CORREGIR FECHA DE CONTRATO EN LA FACTURA • CORREGIR EL PERIODO ESTIMADO EN LA FACTURA • CORREGIR EL PERIODO ESTIMADO EN LA FACTURA EN EL APARTADO DE DESCRIPCIÓN. | MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL DE PRESTAMO DE BANCO EN MATERIAL TIPO "B " CON MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO CON VOLTEO A PRIMER KILOMETRO, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO A KMS. SUBSECUENTES, OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION DE CAPA DE RODAMIENTO DE MATERIAL INERTE CON MOTOCONFORMADORA.
| FOLIO MIDS: | JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ (CAMD901229K63) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 250M, 250H =500 |  | REHABILITACIÓN |  | MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCIA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410173 |  |  | 657414.1207 |  | DEL 23 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO | [6 empty] | MARILINDA
UBICACIÓN: COLONIA HIDALGO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-13 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-02-08 | 11:00:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C (OJO DE AGUA - LOMA LARGA) - LLANO PANTANOSO - LOMA COLORADA SUR DEL KM 0+000 AL KM 11+000 | 06/2023 | MMG-DOP-2023/06 | 11.0 KM | 2023-01-10 | 2023-01-17 | 9:00 | 2023-01-17 | 12:00:00 p. m. | 2023-01-24 | 09:00:00 A. m. | 2023-01-26 | 10:00:00 a. m. | 2023-01-28 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/06 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 28 dias naturales | 992300.24 | N/A | 992300.24 |  |  |  | 0 |  | MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL DE PRESTAMO DE BANCO EN MATERIAL TIPO "B " CON MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO CON VOLTEO A PRIMER KILOMETRO, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO A KMS. SUBSECUENTES, OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION DE CAPA DE RODAMIENTO DE MATERIAL INERTE CON MOTOCONFORMADORA.
| FOLIO MIDS:67974 | JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ (CAMD901229K63) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  | ALTO | REZAGO SOCIAL | DIRECTA |  | 250M, 250H =500 |  | REHABILITACIÓN |  | MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410034 |  |  | 855431.2414 |  | DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO | [6 empty] | IYANELI
UBICACIÓN: LLANO PANTANOSO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-13 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-03-02 | 10:00:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C (TLAPA-MARQUELIA) - TAPAYOLTEPEC DEL KM 3+500 AL KM 4+600 | 07/2023 | MMG-DOP-2023/07 | 1.1 KM | 2023-01-10 | 2023-01-18 | 9:00 | 2023-01-18 | 12:00:00 p. m. | 2023-01-24 | 12:00:00 P. m. | 2023-01-26 | 12:00:00 p. m. | 2023-01-28 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/07 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 28 dias naturales | 1334280.92 | N/A | 1334280.92 |  |  |  | 0 |  | MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL DE PRESTAMO DE BANCO EN MATERIAL TIPO "B " CON MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO CON VOLTEO A PRIMER KILOMETRO, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO A KMS. SUBSECUENTES, OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION DE CAPA DE RODAMIENTO DE MATERIAL INERTE CON MOTOCONFORMADORA.
| FOLIO MIDS: | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV (CCP180618N78) MARIA DE JESUS CASTAÑEDA PINEDA (REPRESENTANTE LEGAL) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 250M, 250H =500 |  | AMPLIACIÓN |  | MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410046 |  |  | 1150242.1724 |  | DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO | [6 empty] | IYANELI
UBICACIÓN: PORTEZUELO DE SANTA CRUZ |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-13 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-03-02 | 12:00:00 p. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL E.C (TLAPA MARQUELIA) - LA SOLEDAD- E.C LLANO PANTANOSO DEL KM 0+000 AL KM 9+000 | 08/2023 | MMG-DOP-2023/08 | 9.0 KM | 2023-01-11 | 2023-01-18 | 15:00:00 p. m. | 2023-01-19 | 10:00:00 A. m. | 2023-01-25 | 10:00:00 A. m. | 2023-01-27 | 10:00:00 a. m. | 2023-01-29 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/08 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 28 dias naturales | 899300.26 | N/A | 899300.26 |  |  |  | 0
| FOLIO MIDS:67981 | JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ (CAMD901229K63) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  | ALTO | REZAGO SOCIAL | DIRECTA |  | 250M, 250H =500 |  | MEJORAMIENTO |  | MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCIA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410021 |  |  | 775258.8448 |  | DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO | [6 empty] | MARILINDA
UBICACIÓN: LA SOLEDAD |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-13 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2022-03-03 | 10:00:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CARRIZAL - CUPULA DEL SUR DEL KM 0+000 AL KM 2+500 | 09/2023 | MMG-DOP-2023/09 | 2.5 KM | 2023-01-11 | 2023-01-19 | 12:00:00 p. m. | 2023-01-20 | 10:00:00 A. m. | 2023-01-26 | 10:00:00 A. m. | 2023-01-30 | 10:00:00 a. m. | 2023-02-01 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/09 | 2023-02-13 | 2023-02-28 | 16 dias naturales | 389328.4 | N/A | 389328.4 |  |  |  | 0
| FOLIO MIDS:67985 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV (CCP180618N78) MARIA DE JESUS CASTAÑEDA PINEDA (REPRESENTANTE LEGAL) | ADJUDICACION DIRECTA |  | ALTO | REZAGO SOCIAL | DIRECTA |  | 250M, 250H =500 |  | MEJORAMIENTO |  | VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410115 |  |  | 335627.931 |  | DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO
UBICACIÓN: CÚPULA DEL SUR |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-13 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-03-03 | 13:00:00 p. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL MALINALTEPEC-CAMPO DE AVIACIÓN- PLAN DE NATIVIDAD DEL KM 0+000 AL KM 8+500 | 10/2023 | MMG-DOP-2023/10 | 8.5 KM | 2023-01-11 | 2023-01-19 | 15:00:00 p. m. | 2023-01-20 | 12:00:00 P. m. | 2023-01-27 | 10:00:00 A. m. | 2023-01-30 | 12:00:00 p. m. | 2023-02-01 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/10 | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 23 dias naturales | 830900.82 | N/A | 830900.82 |  |  |  | 0
| FOLIO MIDS:68016 | ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA (CALE930723H10) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  | SIN DATO | ZAP RURAL | DIRECTA |  | 250M, 250H =500 |  | MEJORAMIENTO |  | NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410138 |  |  | 716293.8103 |  | DEL 06 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO
UBICACIÓN: PLAN DE NATIVIDAD |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-13 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-03-03 | 15:00:00 p. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO LAGUNA DE CHALMA - PIEDRA VIBORA- CUADRILLA MANGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000, | 11/2023 | MMG-DOP-2023/11 | 8.0 KM | 2023-02-06 | 2023-02-13 | 10:00:00 A. m. | 2023-02-14 | 10:00:00 A. m. | 2023-02-21 | 10:00:00 A. m. | 2023-02-24 | 11:00:00 A. m. | 2023-02-27 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/11 | 2023-03-01 | 2023-03-22 | 22 dias naturales | 1102789.59 | N/A | 1102789.59 |  |  |  |  | • NO HAY FACTURAS
| FOLIO MIDS:68807 | CONSTRUCTORA ERAGT CREACION SA DE CV (CEC1405132H7) ING. TAURINO REYES VILLA (ADMINISTRADOR ÚNICO) | ADJUDICACION DIRECTA |  | SIN DATO | ZAP RURAL | DIRECTA |  | 250M, 250H =500 |  | REHABILITACIÓN |  | NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410053 |  |  | 950680.681 |  | DEL 01 DE MARZO AL 22 DE MARZO
UBICACIÓN: CUADRILLA MANGO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-13 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-03-24 | 10:00:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: ING. HOMERO | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
AMPLIACION DE CAMINO XOCHIATENCO A E.C. TLAPA MARQUELIA DEL KM 0+000 AL KM 2+000, | 12/2023 | MMG-DOP-2023/12 | 2.0 KM | 2023-02-17 | 2023-02-24 | 10:00:00 A. m. | 2023-02-27 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-06 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-09 | 11:00:00 A. m. | 2023-03-13 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/12 | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 47 dias naturales | 1944958.08 | N/A | 750004.14 | 749995.33 | 444958.61 |  | 0
| FOLIO MIDS:68286 | CONSTRUCCIONES VELPREM SA DE CV (CVE200520DV9) RAMIRO APREZA MENDEZ (ADMINISTRADOR ÚNICO) | INVITACIÓN |  | ALTO | REZAGO SOCIAL | DIRECTA |  | 250M, 250H =500 |  | AMPLIACION |  | MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCIA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410029 |  |  | 1676688 | 0 | DEL 15 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023 | DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2023 | DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN: XOCHIATENCO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-12 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-05-02 | 10:00:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
AMPLIACION DE CAMINO COLOMBIA DE GUADALUPE- MESON DE IXTLAHUAC DEL KM 0+000 AL KM 9+450, SUBTRAMO DEL KM 6+000 AL KM 9+080, | 13/2023 | MMG-DOP-2023/13 | 3.08 KM | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-11 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-18 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-21 | 11:00:00 A. m. | 2023-03-27 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/13 | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 76 dias naturales | 2954751.41 | 886425.423 | 793050.35 | 844172.59 | 431103.047
| FOLIO MIDS:74188 | INSTALACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS DE GUERRERO SA DE CV (ISO110525DW4) ARQ. J. CONCEPCION CARBAJAL GUERRERO APODERADO LEGAL | INVITACIÓN |  | MEDIO | ZAP RURAL | DIRECTA |  | 250M, 250H =500 |  | AMPLIACION |  | MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCIA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410004 |  |  | 2547199.4914 | 764159.8474 | DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 | DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO | DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2022
UBICACIÓN: COLOMBIA DE GUADALUPE |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-13 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-06-19 | 10:00:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN DE LAS NIEVES A E.C. TLAPA - MOYOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+100 | 14/2023 | MMG-DOP-2023/14 | 1.1 KM | 2023-03-01 | 2023-03-08 | 13:00:00 P. m. | 2023-03-11 | 13:00:00 P. m. | 2023-03-18 | 12:00:00 P. m. | 2023-03-21 | 13:00:00 P. m. | 2023-03-27 | 12:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/14 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 30 dias naturales | 1476358.91 | 442907.673 | 1033451.237 |  |  |  | 0 | • FALTA FACTURA DEL ANTICIPO
| FOLIO MIDS:69843 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV (PCR0412072DA) ING. BALTAZAR OZUNA CARMONA REPRESENTANTE LEGAL | INVITACIÓN |  | MEDIO | ZAP RURAL | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | AMPLIACION |  | ING. VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410124 |  |  | 1272723.1983 | 381816.9595 | DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN: SAN JUAN DE LAS NIEVES |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-14 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-05-05 | 10:00:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
AMPLIACION DE CAMINO E.C (TLAPA - MALINALTEPEC) A TEJOCOTE DEL KM 0+000 AL KM 2+000 | 15/2023 | MMG-DOP-2023/15 | 2.0 KM | 2023-03-01 | 2023-03-09 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-13 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-20 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-22 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-28 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/15 | 2023-04-01 | 2023-05-15 | 45 dias naturales | 2107202.48 | 632160.744 | 545004.84 | 497173.54 | 432863.36 |  | -0.004 | • CORREGIR LA FECHA DEL PERIODO DE EJECUCION DE LA EST. 3 Y FINIQUITO A PARECE COMO DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO Y DEBE DE SER 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO.
| FOLIO MIDS:69847 | IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV (PCR0412072DA) LIC. MANUEL TRINIDAD MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO | INVITACIÓN |  | MEDIO | ZAP RURAL | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | AMPLIACION |  | ING. VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410123 |  |  | 1816553.8621 | 544966.1586 | DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2023 | DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL | 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO
UBICACIÓN: EL TEJOCOTE |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-15 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-05-20 | 11:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
AMPLIACION DE CAMINO E.C (TLAPA - MALINALTEPEC) A MOYOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 1+100 | 16/2023 | MMG-DOP-2023/16 | 1.1 KM | 2023-03-02 | 2023-03-09 | 12:00:00 P. m. | 2023-03-13 | 12:00:00 P. m. | 2023-03-21 | 12:30:00 P. m. | 2023-03-23 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-29 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/16 | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 61 dias naturales | 1521861.11 | 456558.333 | 788600.69 | 276702.087 |  |  |  | • FALTA FACTURA DE EST. 2
| FOLIO MIDS:73787 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV (PCR0412072DA) ING. BALTAZAR OZUNA CARMONA REPRESENTANTE LEGAL | INVITACIÓN |  | MEDIO | ZAP RURAL | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | AMPLIACION |  | ING. VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410123 |  |  | 1311949.2328 | 393584.7698 | DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023 | DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO
UBICACIÓN: MOYOTEPEC DE JUAREZ |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-16 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-06-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C TILAPA - EL HUAMUCHIL- SAN VICENTE - TIERRA COLORADA- LA PAROTA- PIEDRA PINTADA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 | 17/2023 | MMG-DOP-2023/17 | 10.0 KM | 2023-03-04 | 2023-03-10 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-13 | 15:00:00 P. m. | 2023-03-22 | 10:30:00 A. m. | 2023-03-24 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-29 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/17 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 15 dias naturales | 1152460.37 | N/A | 1152460.37 |  |  |  |  | • FALTA FACTURA
| FOLIO MIDS: | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV (PCR0412072DA) ING. BALTAZAR OZUNA CARMONA REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | REHABILITACIÓN |  | ING. VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410149 |  |  | 993500.319 |  | DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN: PIEDRA PINTADA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-17 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-04-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO LLANO MAJAGUA - DIVINA PROVIDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | 18/2023 | MMG-DOP-2023/18 | 6.0 KM | 2023-03-04 | 2023-03-10 | 13:00:00 P. m. | 2023-03-14 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-23 | 12:00:00 P. m. | 2023-03-25 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-29 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/18 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 15 dias naturales | 754900.78 | N/A | 754900.78 |  |  |  |  | • FALTA FACTURA
| FOLIO MIDS:69849 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV (CCP180618N78) MARIA DE JESUS CASTAÑEDA PINEDA (REPRESENTANTE LEGAL) | ADJUDICACION DIRECTA |  | ALTO | REZAGO SOCIAL | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | REHABILITACIÓN |  | ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410103 |  |  | 650776.5345 |  | DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN: LLANO MAJAHUA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-18 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-04-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL COLOMBIA DE GUADALUPE - SANTO DOMINGO- ESPINO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 | 19/2023 | MMG-DOP-2023/19 | 5.0 KM | 2023-03-04 | 2023-03-10 | 15:00:00 P. m. | 2023-03-14 | 12:00:00 p. m. | 2023-03-23 | 12:00:00 P. m. | 2023-03-25 | 12:00:00 p. m. | 2023-03-29 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/19 | 2023-04-01 | 2023-04-23 | 23dias naturales | 650300.44 | N/A | 650300.44
| FOLIO MIDS: | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV (CCP180618N78) MARIA DE JESUS CASTAÑEDA PINEDA (REPRESENTANTE LEGAL) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | REHABILITACIÓN |  | ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410103 |  |  | 560603.8276 |  | DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN: SANTO DOMINGO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-19 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-04-28 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO PARAJE MONTERO - FILO DE GALLO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | 20/2023 | MMG-DOP-2023/20 | 6.0 KM | 2023-03-04 | 2023-03-11 | 10:00:00 a. m. | 2023-03-15 | 10:00:00 p. m. | 2023-03-24 | 12:00:00 P. m. | 2023-03-27 | 13:00:00 p. m. | 2023-03-30 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/20 | 2023-04-01 | 2023-04-28 | 28 dias naturales | 661510.6 | N/A | 661510.6
| FOLIO MIDS:73708 | ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA (CALE930723H10) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  | MEDIO | ZAP RURAL | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | REHABILITACIÓN |  | ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410103 |  |  | 570267.7586 |  | DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DE 2023
UBICACIÓN: FILO DE GALLO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-20 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-05-03 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
AMPLIACION DE CAMINO E.C. (TLAPA MALINALTEPEC) - LA UNION DE LAS PERAS DEL KM 0+000 AL KM 1+800 | 21/2023 | MMG-DOP-2023/21 | 1.8 KM | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 10:00:00 a. m. | 2023-03-16 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-27 | 15:00:00 P. m. | 2023-04-03 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-06 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/21 | 2023-04-17 | 2023-06-30 | 75 dias naturales | 1695340.66 | 508602.198 | 680443.76 | 506294.702 |  |  |  | • FALTA DE LA ESTIMACION 1
| FOLIO MIDS:73863 | IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV (PCR0412072DA) LIC. MANUEL TRINIDAD MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO | INVITACIÓN |  | BAJO | ZAP RURAL | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | AMPLIACION |  | ING, NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: |  |  | 1461500.569 | 438450.1707 | DEL 17 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2023 | 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
UBICACIÓN: UNION DE LAS PERAS |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-21 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-07-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
AMPLIACION DE CAMINO E.C. (TIERRA COLORADA) - LA PAROTA DEL KM 0+000 AL KM 1+500 | 22/2023 | MMG-DOP-2023/22 | 1.5 KM | 2023-03-08 | 2023-03-14 | 15:00:00 P. m. | 2023-03-16 | 15:00:00 p. m. | 2023-03-28 | 11:00:00 A. m. | 2023-04-03 | 12:00:00 p. m. | 2023-04-06 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/22 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 26 dias naturales | 1602511.88 | N/A | 1602511.88 |  |  |  |  | • CORREGIR LA FECHA DEL CONTRATO EN LA FACTURA DE LA ESTIMACION APARECE COMO 03/04/2023 Y EN LICITACION APARECE COMO 06/04/2023
| FOLIO MIDS: | JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ (CAMD901229K63) REPRESENTANTE LEGAL | INVITACIÓN |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | AMPLIACION |  | ING. VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410166 |  |  | 1381475.7586
UBICACIÓN: LA PAROTA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-22 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-05-10 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO EC. ENCINO ROBLE, CAPILLA DEL SAUCE-MAGUEYERA DEL KM 0+000 AL KM 5+000 | 23/2023 | MMG-DOP-2023/23 | 5 KM | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 12:00:00 P. m. | 2023-03-17 | 10:00:00 A. m. | 2023-03-29 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-04 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-07 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/23 | 2023-04-10 | 2023-04-30 | 21 dias naturales | 505608.46 | N/A | 505608.46 |  |  |  |  | • CORREGIR EL PERIODO DE EJECUCCION DE LOS TRABAJOS EN LA FACTURA APARECE COMO 10/04/2023 AL 05/05/2023 EN LA TABLA DE LA LICITACION APARECE COMO 10/04/2023 AL 30/04/2023
| FOLIO MIDS: | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA PASCAM SA DE CV (CCP180618N78) MARIA DE JESUS CASTAÑEDA PINEDA (REPRESENTANTE LEGAL) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | REHABILITACIÓN |  | ING, NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410161 |  |  | 435869.3621
UBICACIÓN: COLONIA CAPILLA DEL SAUCE |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-23 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-05-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
AMPLIACION DE CAMINO E.C. TILAPA - SANTA CRUZ- ADOLFO LOPEZ M. Y LOMA MAMEY DEL KM 0+000 AL KM 1+300 | 24/2023 | MMG-DOP-2023/24 | 1.30 KM | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 08:00:00 A. m. | 2023-03-17 | 08:00:00 A. m. | 2023-03-28 | 13:00:00 P. m. | 2023-04-03 | 12:00:00 P. m. | 2023-04-06 | 13:00:00 P. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/24 | 2023-04-10 | 2023-05-15 | 36 dias naturales | 1519133.22 | N/A | 1519133.22 |  |  |  |  | • EL PERIODO DEL CONTRATO QUE APARECE EN LA FACTURA VIENE COMO 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022, DEBE SER DEL 10 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2023
| FOLIO MIDS:75518 | ELLIOTT HAZAEL CASTRO LEYVA (CALE930723H10) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  | MUY ALTO | REZAGO SOCIAL | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | AMPLIACION |  | ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410207 |  |  | 1309597.6034 | [6 empty] | • EN LA DESCIPCION EL PERIODO DE EJECUCION EN LA FACTURA APARECE COMO DE 24 DIAS Y DEBE DE SER DE 36 DIAS.
UBICACIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-24 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-05-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 2DA. ETAPA | 25/2023 | MMG-DOP-2023/25 | 500 M2 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 14:00:00 P. m. | 2023-03-17 | 12:00:00 P. m. | 2023-03-30 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-10 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-11 | 10:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/25 | 2023-04-12 | 2023-05-31 | 50 dias naturales | 1019431.24 | N/A | 504200.4 |  |  |  |  | • CHECAR EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA EST.1, EN DADO CASO QUE NO CONCUERDE SOLO CORREGIR EL PERIODO DE LA ESTIMACION UNO. PORQUE APARECE COMO 12 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2023
| FOLIO MIDS: | FELICITOS BRUNO MORAN (BUMF830806UV0) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | CONTRUCCION |  | ING, NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410028 |  |  | 878820.0345 |  | DEL 12 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
UBICACIÓN: UNION DE LAS PERAS |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-25 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-06-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL 2DA. ETAPA | 26/2023 | MMG-DOP-2023/26 | 278 M2 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-12 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-24 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-27 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-02 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/26 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | 54 dias naturales | 1574261.29 | 472278.387 | 473259.19 | 397116.61 | 231607.103
| FOLIO MIDS:75771 | ARELI MARTINEZ GARCIA (MMG850101910) REPRESENTANTE LEGAL | INVITACIÓN |  | ALTO | REZAGO SOCIAL | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | CONSTRUCCION |  | ING. VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410061 |  |  | 1357121.8017 | 407136.5405 | DEL 08 DE MAYO AL 31 DE MAYO | DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2023 | DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
UBICACIÓN: LLANO GRANDE |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-26 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-07-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD | 27/2023 | MMG-DOP-2023/27 | 166 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-13 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-21 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-25 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-28 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/27 | 2023-05-01 | 2023-07-15 | 76 dias naturales | 2442373.64 | 732712.092 | 800000 | 697560.7 | 200000
| FOLIO MIDS: | FELIX DIONICIO URBANO (DIUF811230TS6) REPRESENTANTE LEGAL | INVITACIÓN |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 800M, 800H =1600 |  | CONTRUCCION |  | ING. VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410009 |  |  | 2105494.5172 | 631648.3552 | DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 | DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023
UBICACIÓN: EL OBISPO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-27 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-07-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD 2DA ETAPA | 28/2023 | MMG-DOP-2023/28 | 130 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-19 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-03 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-07 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-10 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/28 | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 62 dias naturales | 1018783.28 | 305634.984 | 249996.18 | 363148.3 | 100000 |  | 3.816
| FOLIO MIDS: | CONSTRUCCIONES VELPREM SA DE CV (CVE200520DV9) RAMIRO APREZA MENDEZ (ADMINISTRADOR ÚNICO) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 800M, 800H =1600 |  | CONTRUCCION |  | ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410023 |  |  | 878261.4483 | 263478.4345 | DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 | DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023
UBICACIÓN: EL TEJOCOTE |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-28 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-07-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 2DA ETAPA | 29/2023 | MMG-DOP-2023/29 | 130 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 12:00:00 A. m. | 2023-04-19 | 12:00:00 P. m. | 2023-05-03 | 12:00:00 A. m. | 2023-05-07 | 15:00:00 A. m. | 2023-05-10 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/29 | 2023-05-11 | 2023-07-15 | 62 dias naturales | 2218539.71 | 665561.913 | 702977.8 | 550000 | 300000 |  | -0.003 | • EL PERIODO DEL CONTRATO QUE VIENE EN LA FACTURA ES DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2023 Y EN LA TABLA DE LICITACION ES DEL 11 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2023
| FOLIO MIDS: | FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. (FSS220325F1) ING. CLAUDIA GARCIA PONCE (REPRESENTANTE LEGAL) | INVITACIÓN |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 800M, 800H =1600 |  | CONTRUCCION |  | ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410191 |  |  | 1912534.2328 | 573760.2698 | DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 | DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023
UBICACIÓN: YAUTEPEC |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-29 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-07-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
AMPLIACIÓN DE CAMINO SAN MIGUEL EL PROGRESO - TRES MARIAS DEL KM 3+500 AL KM 6+585 | 30/2023 | MMG-DOP-2023/30 | 3.085 KM | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-20 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-04 | 12:00:00 P. m. | 2023-05-08 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-11 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/30 | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 47 dias naturales | 3281861.49 | N/A | 1218836.13 | 1107713.17 | 955312.19
| FOLIO MIDS: | JOSE DAVID CABAÑAS MANZANAREZ (CAMD901229K63) REPRESENTANTE LEGAL | POR INVITACIÓN |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 2000M, 2000H =4000 |  | AMPLIACION |  | ING. VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410020 |  |  | 2829190.9397 |  | DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 | DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2023 | DEL 16 DE JULIO AL 30 DE JUNIO DE 2023
UBICACIÓN: SAN MIGUEL EL PROGRESO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-30 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-07-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO | 31/2023 | MMG-DOP-2023/31 | 130 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 12:00:00 P. m. | 2023-04-19 | 12:00:00 P. m. | 2023-05-03 | 12:00:00 P. m. | 2023-05-08 | 15:00:00 P. m. | 2023-05-12 | 11:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/31 | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 93 dias naturales | 1324409.46 | N/A | 344409.46 | 450000 | 380000 | 150000 | 0
| FOLIO MIDS: | JHON NAVARRO MATEOS (NAMJ-800221-6R0) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 200M, 200H =400 |  | CONSTRUCCION |  | ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410121 |  |  | 1141732.2931 |  | DEL 15 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023 | DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2023
UBICACIÓN: LA MAGUEYERA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-31 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-08-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO | 32/2023 | MMG-DOP-2023/32 | 91 M2 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 13:00:00 P. m. | 2023-04-26 | 13:00:00 P. m. | 2023-05-11 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-16 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-19 | 11:00 | MMG-DOP/FAISM/2023/32 | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 76 dias naturales | 1220019.06 | 366005.718 | 400000 | 300000 | 119013.34 |  | 35000.002
| FOLIO MIDS: | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EN INGENIERIA ASVE Y ASOCIADOS SA. DE C.V. (CPI1511194F7) ING. VALERIANO ASCENCIO RAMIREZ (ADMINISTRADOR UNICO) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 200M, 200H =400 |  | CONTRUCCION |  | ING. NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: |  |  | 1051740.569 | 315522.1707 | DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2023
UBICACIÓN: CUADRILLA MANGO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-32 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-08-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO | 33/2023 | MMG-DOP-2023/33 | 91 M2 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 15:30:00 P. m. | 2023-04-26 | 16:00:00 P. m. | 2023-05-11 | 12:00:00 P. m. | 2023-05-16 | 13:00:00 P. m. | 2023-05-19 | 13:00:00 P. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/33 | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 76 dias naturales | 1167446.28 | 350233.884 | 402300.2 | 300000 | 119013.34 |  | -4101.144
| FOLIO MIDS: | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES REGATA SA DE CV (PCR0412072DA) ING. BALTAZAR OZUNA CARMONA REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 200M, 200H =400 |  | CONTRUCCION |  | ING. NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410162 |  |  | 1006419.2069 | 301925.7621 | DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2023
UBICACIÓN: PORTEZUELO DEL COYOTE |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-33 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-08-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO | 34/2023 | MMG-DOP-2023/34 | 91 M2 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 10:00:00 A. m. | 2023-04-29 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-15 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-22 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-25 | 10:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/34 | 2023-06-01 | 2023-08-15 | 76 dias naturales | 1231969.59 | 369590.877 | 443365.37 | 300000 | 119013.34 |  | 0.003
| FOLIO MIDS: | FRANCISCO LOPEZ CARRANZA (LOCF900913I81) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 200M, 200H =400 |  | CONTRUCCION |  | ING. MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCÍA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410145 |  |  | 1062042.75 | 318612.825 | DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2023
UBICACIÓN: COLONIA CAMPO DE AVIACIÓN |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-34 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-08-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 2DA. ETAPA | 35/2023 | MMG-DOP-2023/35 | 360 M2 | 2023-04-28 | 2023-05-05 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-08 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-24 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-31 | 10:00:00 A. m. | 2023-06-05 | 10:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/35 | 2023-06-12 | 2023-08-31 | 81 dias naturales | 2505480.46 | 751644.138 | 750000 | 553836.32 | 450000 |  | 0.002
| FOLIO MIDS: | EFREN LOPEZ HERNANDEZ (LOHE7105016F3) | INVITACIÓN |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 200M, 200H =400 |  | CONTRUCCION |  | ING. VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410145 |  |  | 2159896.9483 | 647969.0845 | DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
UBICACIÓN: PARAJE MONTERO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-35 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-09-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EN EST. U2-C, DE 7EE; PB 2 AULAS DIDACTICAS + CUBO DE ESCALERA, PA: 3 AULAS DIDACTICAS, DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SEGUNDA ETAPA CON CCT: 12DPB0488R1 | 36/2023 | MMG-DOP-2023/36 | 202 M2 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 09:00:00 A. m. | 2023-05-11 | 09:00:00 A. m. | 2023-05-22 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-29 | 10:00:00 A. m. | 2023-06-02 | 10:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/36 | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 62 dias naturales | 1562454.03 | 468736.209 | 343717.82 | 500000 | 250000 |  | 0.001
| FOLIO MIDS: | CRESENCIANO DIAZ MEDINA (CID-151005-5G2) | INVITACIÓN |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | CONTRUCCION |  | ING. MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCÍA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410016 |  |  | 1346943.1293 | 404082.9388 | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2023
UBICACIÓN: EL POTRERILLO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-36 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-08-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES | 37/2023 | MMG-DOP-2023/37 | 549 M2 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 11:00:00 A. m. | 2023-05-11 | 11:00:00 A. m. | 2023-05-22 | 12:00:00 P. m. | 2023-05-29 | 12:00:00 P. m. | 2023-06-02 | 11:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/37 | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 78 dias naturales | 2641755.89 | 792526.767 | 450000 | 749229.12 | 650000 |  | 0.003
| FOLIO MIDS: | GRUPO ECOSAD SA DE CV (ING. MARTÍN LÓPEZ HERNÁNDEZ) (GEC1908298E3) | INVITACIÓN |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 500M, 500H =1000 |  | CONTRUCCION |  | ING. NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410026 |  |  | 2277375.7672 | 683212.7302 | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO DE 2023
UBICACIÓN: TILAPA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-37 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-09-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO | 38/2023 | MMG-DOP-2023/38 | 102 M2 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 13:00:00 P. m. | 2023-05-11 | 13:00:00 P. m. | 2023-05-22 | 15:00:00 P. m. | 2023-05-29 | 15:00:00 P. m. | 2023-06-02 | 12:00:00 P. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/38 | 2023-06-15 | 2023-09-15 | 93 dias naturales | 1178333.06 | 353499.918 | 150000 | 335833.14 | 250000 | 89000 | 0.002
| FOLIO MIDS: | ELVIA RAFAEL PEREZ (RFC: RAPE8405121Y3) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 500M, 500H =1000 |  | CONTRUCCION |  | ING. MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCÍA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410189 |  |  | 1015804.3621 | 304741.3086 | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
UBICACIÓN: EL TEPEYAC |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-38 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-09-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL | 39/2023 | MMG-DOP-2023/39 | 372.4 M2 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 09:00:00 A. m. | 2023-05-17 | 09:00:00 A. m. | 2023-05-30 | 09:00:00 A. m. | 2023-06-06 | 10:00:00 A. m. | 2023-06-12 | 09:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/39 | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 78 dias naturales | 1317300.44 | 395190.132 | 250000 | 422110.31 | 250000 |  | -0.002
| FOLIO MIDS: | ALFREDO FLORES ESTEBAN (FOEA870204865) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 200 M, 200H =400 |  | CONTRUCCION |  | ING. MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCÍA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410189 |  |  | 1135603.8276 | 340681.1483 | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
UBICACIÓN: LA VILLA DE GUADALUPE |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-39 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-09-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO | 40/2023 | MMG-DOP-2023/40 | 102.1 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 11:00:00 A. m. | 2023-05-17 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-30 | 11:30:00 A. m. | 2023-06-06 | 13:00:00 P. m. | 2023-06-12 | 10:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/40 | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 78 dias naturales | 1165767.46 | 349730.238 | 250000 | 422110.31 | 143926.91 |  | 0.002
| FOLIO MIDS: | AMADO FLORES VALDEZ (FOVA8470624QC3) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 200 M, 200H =400 |  | CONTRUCCION |  | ING. MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCÍA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410189 |  |  | 1004971.9483 | 301491.5845 | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
UBICACIÓN: LAGUNA TRES MARIAS |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-40 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-09-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO MONTE PIRAMIDE- EL TEJOCOTE - XKUA XTUTI DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | 41/2023 | MMG-DOP-2023/41 | 6.0 KM | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 13:00:00 P. m. | 2023-05-17 | 12:00:00 P. m. | 2023-05-26 | 10:30:00 A. m. | 2023-05-30 | 15:00:00 P. m. | 2023-05-31 | 10:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/41 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 20 dias naturales | 630000.2 | N/A | 630000.2 |  |  |  | 0
| FOLIO MIDS: | FRANCISCO LOPEZ CARRANZA (LOCF900913I81) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 200 M, 200H =400 |  | REHABILITACIÓN |  | ING. NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410029 |  |  | 543103.6207 |  | DEL 01 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2023
UBICACIÓN: XKUA XTUTI |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-41 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-06-25 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
REHABILITACIÓN DE CAMINO LLANO GRANDE - LLANO MANZANO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | 42/2023 | MMG-DOP-2023/42 | 6.0 KM | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 15:00:00 P. m. | 2023-05-17 | 15:00:00 P. m. | 2023-05-26 | 12:30:00 p. m. | 2023-05-30 | 16:00:00 P. m. | 2023-05-31 | 11:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/42 | 2023-06-01 | 2023-06-20 | 20 dias naturales | 650400.6 | N/A | 620100.7 |  |  |  | 30299.9
| FOLIO MIDS: | FRANCISCO LOPEZ CARRANZA (LOCF900913I81) REPRESENTANTE LEGAL | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 200 M, 200H =400 |  | REHABILITACIÓN |  | ING. NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410029 |  |  | 560690.1724 |  | DEL 01 DE JUNIO AL 20 DE JUNIO DE 2023
UBICACIÓN: LLANO MANZANO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-42 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-06-25 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO | 43/2023 | MMG-DOP-2023/43 | 102.1 | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-18 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-31 | 13:30:00 P. m. | 2023-06-05 | 11:30:00 A. m. | 2023-06-11 | 10:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/43 | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 78 dias naturales | 1176952.27 | 353085.681 | 250000 | 429939.68 | 143926.91 |  | -0.001
| FOLIO MIDS: | SADAN VILLANI BRUNO | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 300 M, 300H =600 |  | CONTRUCCION |  | ING. NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410189 |  |  | 1014614.0259 | 304384.2078 | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
UBICACIÓN: LLANO MAJAHUA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-43 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-09-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO 2DA. ETAPA | 44/2023 | MMG-DOP-2023/44 |  | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 12:00:00 P. m. | 2023-05-18 | 10:00:00 A. m. | 2023-05-31 | 15:30:00 P. m. | 2023-06-06 | 10:00:00 A. m. | 2023-06-11 | 11:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/44 | 2023-06-15 | 2023-08-31 | 78 dias naturales | 2454340.79 | N/A | 1100000 | 950000 | 404340.79 |  | 0
| FOLIO MIDS: | FELIX DIONICIO URBANO (DIUF811230TS6) REPRESENTANTE LEGAL | INVITACIÓN |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 1000 M, 1000H =2000 |  | CONTRUCCION |  | ING. MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCÍA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: |  |  | 2115811.0259 |  | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
UBICACIÓN: LA CIENEGA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-44 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-09-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS |  | 19200
CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA | 45/2023 | MMG-DOP-2023/45 |  | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 15:00:00 P. m. | 2023-05-18 | 12:00:00 P. m. | 2023-06-01 | 09:30:00 A. m. | 2023-06-06 | 12:00:00 P. m. | 2023-06-13 | 09:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/45 | 2023-06-15 | 2023-07-11 | 27 dias naturales |  | N/A | 1100000 | 950000 | -2050000 |  | 0
| FOLIO MIDS: | ALFREDO FLORES ESTEBAN (FOEA870204865) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 250 M, 250H =500 |  | CONTRUCCION |  | ING. MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCÍA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: |  |  | 0 |  | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
UBICACIÓN: TEMIXCOTEPEC |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-45 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-07-16 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS |  | 19200
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL E.C (TLAPA MARQUELIA) A ESPINO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 | 46/2023 | MMG-DOP-2023/46 |  | 2023-05-09 | 2023-05-17 | 16:00:00 P. m. | 2023-05-18 | 15:00:00 P. m. | 2023-06-01 | 11:30:00 A. m. | 2023-06-06 | 15:00:00 P. m. | 2023-06-13 | 10:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/46 | 2023-06-15 | 2023-07-11 | 27 dias naturales | 730400.2 | N/A | 730400.2 | 950000 | -950000 |  | 0
| FOLIO MIDS: |  | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 250 M, 250H =500 |  | CONTRUCCION |  | ING. MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO GARCÍA |  |  | CLAVE LOCALIDAD: |  |  | 629655.3448 |  | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
UBICACIÓN: ESPINO BALNCO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-46 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-07-16 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS |  | 19200
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO | 47/2023 | MMG-DOP-2023/47 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 10:00:00 A. m. | 2023-06-02 | 10:00:00 A. m. | 2023-06-16 | 11:30:00 A. m. | 2023-06-21 | 10:00:00 A. m. | 2023-06-28 | 10:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/47 | 2023-07-01 | 2023-09-15 | 77 dias naturales | 1233775.35 | 370132.605 | 230000 | 433642.75 | 200000 |  | -0.005
| FOLIO MIDS: | GRUPO GASTOL INFRAESTRUCTURA SA DE CV (GGI160923RF0) ING. HERSON GASTELUM OLEA (ADMINISTRADOR ÚNICO) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | DIRECTA |  | 250 M, 250H =500 |  | CONSTRUCCION |  | ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410054 |  |  | 1063599.4397 | 319079.8319 | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
UBICACIÓN: LA DIVINA PROVIDENCIA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-47 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-09-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS |  | 19200
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL | 48/2023 | MMG-DOP-2023/48 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 12:00:00 P. m. | 2023-06-02 | 12:30:00 P. m. | 2023-06-16 | 14:30:00 P. m. | 2023-06-21 | 12:00:00 P. m. | 2023-06-28 | 11:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/48 | 2023-07-05 | 2023-09-15 | 73 dias naturales | 1060647.62 | 318194.286 | 270000 | 380000 | 92453.334 |  | 0
| FOLIO MIDS: | GRUPO CONSTRUCTOR ASPER SA DE CV (RFC:GCA141029SC1) ARQ. ASDRUAL JIMENEZ RAMIREZ (ADMINISTRADOR ÚNICO) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 250 M, 250H =500 |  | CONSTRUCCION |  | ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410148 |  |  | 914351.3966 | 274305.419 | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
UBICACIÓN: PIE DE LA CUESTA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-48 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-09-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS |  | 19200
CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL | 49/2023 | MMG-DOP-2023/49 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 14:00:00 P. m. | 2023-06-05 | 12:30:00 P. m. | 2023-06-19 | 10:00:00 A. m. | 2023-06-23 | 09:30:00 A. m. | 2023-06-30 | 09:30:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/49 | 2023-07-05 | 2023-09-15 | 73 dias naturales | 1063438.96 | 319031.688 | 270000 | 380000 | 94407.272 |  | 0
| FOLIO MIDS: | GRUPO CONSTRUCTOR ASPER SA DE CV (RFC:GCA141029SC1) ARQ. ASDRUAL JIMENEZ RAMIREZ (ADMINISTRADOR ÚNICO) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 250 M, 250H =500 |  | CONSTRUCCION |  | ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410025 |  |  | 916757.7241 | 275027.3172 | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
UBICACIÓN: COLONIA LOS ANGELES ANEXO DE TIERRA COLORADA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-49 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-09-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS |  | 19200
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PRINCIPAL | 50/2023 | MMG-DOP-2023/50 |  | 2023-05-23 | 2023-05-31 | 16:00:00 P. m. | 2023-06-05 | 14:30:00 P. m. | 2023-06-19 | 12:00:00 P. m. | 2023-06-23 | 11:30:00 A. m. | 2023-06-30 | 10:30:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/50 | 2023-07-05 | 2023-09-15 | 73 dias naturales | 1050919.21 | 315275.763 | 270000 | 380000 | 85643.447 |  | 0
| FOLIO MIDS: | GRUPO CONSTRUCTOR ASPER SA DE CV (RFC:GCA141029SC1) ARQ. ASDRUAL JIMENEZ RAMIREZ (ADMINISTRADOR ÚNICO) | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 250 M, 250H =500 |  | CONSTRUCCION |  | ING. MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ |  |  | CLAVE LOCALIDAD: |  |  | 905964.8362 | 271789.4509 | DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2023 | DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023
UBICACIÓN: SAN MARCOS ANEXO DE TIERRA COLORADA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-50 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-09-20 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS |  | 19200
CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO | 51/2023 | MMG-DOP-2023/51 |  | 2023-05-29 | 2023-06-05 | 16:00:00 P. m. | 2023-06-08 | 09:30:00 A. m. | 2023-06-22 | 10:00:00 A. m. | 2023-06-26 | 11:30:00 A. m. | 2023-07-03 | 10:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/51 | 2023-07-05 | 2023-09-30 | 88 dias naturales | 1794533.26 | 538359.978 | 450000 | 560000 | 246173.282 |  | 0
| FOLIO MIDS: | IBAPEC CONSTRUCCIONES SA DE CV (PCR0412072DA) LIC. MANUEL TRINIDAD MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO | INVITACIÓN |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 250 M, 250H =500 |  | CONSTRUCCION |  | ING. VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410014 |  |  | 1547011.431 | 464103.4293 | DEL 05 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
UBICACIÓN: REVOLUCION DEL SUR ANEXO DE PARAJE MONTERO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-51 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-10-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS |  | 19200
CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO | 52/2023 | MMG-DOP-2023/52 |  | 2023-05-30 | 2023-06-06 | 10:00:00 A. m. | 2023-06-09 | 09:30:00 A. m. | 2023-06-23 | 10:00:00 A. m. | 2023-06-26 | 10:30:00 A. m. | 2023-07-03 | 11:00:00 A. m. | MMG-DOP/FAISM/2023/52 | 2023-07-05 | 2023-09-30 | 88 dias naturales | 1358170.65 | 407451.195 | 400000 | 400000 | 150719.455 |  | 0
| FOLIO MIDS: | COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA BRISA MAR SA DE CV | ADJUDICACION DIRECTA |  |  | ZAP´S | COMPLEMENTARIA |  | 250 M, 250H =500 |  | CONSTRUCCION |  | ING. VICENTE AYALA SOLANO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 120410014 |  |  | 1170836.7672 | 351251.0302 | DEL 05 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2023 | DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
UBICACIÓN: EL AHUEJUYO |  |  | NUMERO DE OBRA |  | MMG-2023-52 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  |  |  | 2023-10-05 | 13:30:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS |  | 19200
Formulas:
ACTUALIZADA AL 09/MAYO/2023 = +[Invitación]+6
Aclaraciones = +[ACTUALIZADA AL 09/MAYO/2023]
Aclaraciones = +[ACTUALIZADA AL 09/MAYO/2023]+1
Apertura = +[Aclaraciones]+7
Fallo = +[Apertura]+2
Firma de Contrato = +[Fallo]+2
Fecha de término = +[Fecha de Inicio]+14
Note on D5: PC-HP1: METAS OBRA
Note on B6: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C6: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F6: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G6: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H6: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J6: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L6: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H7: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I7: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K7: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L7: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N7: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O7: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W7: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X7: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y7: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D8: PC-HP1: METAS OBRA
Note on B9: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C9: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F9: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G9: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H9: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J9: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L9: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H10: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I10: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K10: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L10: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N10: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O10: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W10: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X10: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y10: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D11: PC-HP1: METAS OBRA
Note on B12: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C12: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F12: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G12: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H12: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J12: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L12: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H13: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I13: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K13: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L13: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N13: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O13: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W13: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X13: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y13: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D14: PC-HP1: METAS OBRA
Note on B15: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C15: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F15: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G15: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H15: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J15: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L15: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H16: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I16: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K16: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L16: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N16: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O16: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W16: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X16: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y16: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D17: PC-HP1: METAS OBRA
Note on B18: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C18: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F18: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G18: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H18: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J18: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L18: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H19: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I19: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K19: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L19: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N19: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O19: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W19: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X19: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y19: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D20: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T20: PC-HP1: ADEUDO CAMINO
Note on B21: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C21: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F21: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G21: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H21: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J21: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L21: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H22: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I22: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K22: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L22: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N22: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O22: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W22: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X22: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y22: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D23: PC-HP1: METAS OBRA
Note on B24: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C24: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F24: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G24: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H24: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J24: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L24: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H25: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I25: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K25: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L25: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N25: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O25: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W25: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X25: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y25: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D26: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T26: PC-HP1: ADEDUDO CAMINO
Note on B27: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C27: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F27: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G27: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H27: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J27: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L27: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H28: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I28: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K28: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L28: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N28: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O28: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W28: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X28: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y28: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D29: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T29: PC-HP1: VEHICULO
Note on B30: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C30: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F30: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G30: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H30: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J30: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L30: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H31: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I31: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K31: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L31: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N31: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O31: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W31: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X31: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y31: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D32: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T32: PC-HP1: VEHICULO
Note on B33: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C33: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F33: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G33: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H33: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J33: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L33: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H34: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I34: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K34: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L34: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N34: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O34: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W34: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X34: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y34: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D35: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T35: PC-HP1: VEHICULO
Note on B36: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C36: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F36: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G36: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H36: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J36: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L36: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H37: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I37: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K37: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L37: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N37: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O37: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W37: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X37: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y37: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D38: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T38: PC-HP1: VEHICULO
Note on B39: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C39: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F39: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G39: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H39: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J39: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L39: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H40: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I40: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K40: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L40: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N40: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O40: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W40: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X40: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y40: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D41: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T41: PC-HP1: VEHICULO
Note on B42: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C42: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F42: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G42: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H42: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J42: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L42: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H43: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I43: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K43: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L43: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N43: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O43: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W43: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X43: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y43: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D44: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T44: PC-HP1: VEHICULO
Note on B45: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C45: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F45: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G45: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H45: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J45: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L45: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H46: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I46: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K46: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L46: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N46: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O46: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W46: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X46: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y46: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D47: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T47: PC-HP1: VEHICULO
Note on B48: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C48: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F48: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G48: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H48: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J48: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L48: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H49: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I49: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K49: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L49: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N49: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O49: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W49: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X49: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y49: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D50: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T50: PC-HP1: VEHICULO
Note on B51: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C51: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F51: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G51: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H51: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J51: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L51: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H52: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I52: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K52: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L52: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N52: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O52: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W52: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X52: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y52: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D53: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T53: PC-HP1: VEHICULO
Note on B54: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C54: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F54: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G54: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H54: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J54: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L54: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H55: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I55: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K55: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L55: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N55: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O55: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W55: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X55: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y55: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D56: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T56: PC-HP1: VEHICULO
Note on B57: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C57: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F57: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G57: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H57: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J57: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L57: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H58: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I58: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K58: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L58: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N58: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O58: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W58: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X58: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y58: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D59: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T59: PC-HP1: VEHICULO
Note on B60: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C60: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F60: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G60: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H60: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J60: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L60: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H61: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I61: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K61: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L61: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N61: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O61: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W61: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X61: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y61: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D62: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T62: PC-HP1: VEHICULO
Note on B63: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C63: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F63: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G63: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H63: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J63: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L63: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H64: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I64: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K64: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L64: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N64: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O64: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W64: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X64: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y64: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D65: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T65: PC-HP1: VEHICULO
Note on B66: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C66: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F66: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G66: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H66: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J66: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L66: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H67: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I67: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K67: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L67: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N67: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O67: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W67: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X67: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y67: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D68: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T68: PC-HP1: VEHICULO
Note on B69: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C69: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F69: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G69: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H69: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J69: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L69: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H70: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I70: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K70: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L70: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N70: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O70: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W70: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X70: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y70: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D71: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T71: PC-HP1: VEHICULO
Note on B72: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C72: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F72: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G72: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H72: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J72: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L72: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H73: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I73: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K73: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L73: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N73: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O73: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W73: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X73: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y73: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D74: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T74: PC-HP1: VEHICULO
Note on B75: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C75: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F75: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G75: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H75: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J75: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L75: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H76: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I76: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K76: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L76: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N76: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O76: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W76: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X76: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y76: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D77: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T77: PC-HP1: VEHICULO
Note on B78: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C78: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F78: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G78: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H78: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J78: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L78: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H79: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I79: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K79: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L79: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N79: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O79: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W79: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X79: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y79: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D80: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T80: PC-HP1: VEHICULO
Note on B81: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C81: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F81: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G81: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H81: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J81: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L81: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H82: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I82: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K82: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L82: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N82: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O82: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W82: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X82: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y82: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D83: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T83: PC-HP1: VEHICULO
Note on B84: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C84: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F84: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G84: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H84: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J84: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L84: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H85: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I85: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K85: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L85: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N85: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O85: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W85: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X85: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y85: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D86: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T86: PC-HP1: VEHICULO
Note on B87: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C87: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F87: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G87: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H87: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J87: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L87: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H88: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I88: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K88: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L88: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N88: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O88: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W88: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X88: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y88: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D89: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T89: PC-HP1: VEHICULO
Note on B90: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C90: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F90: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G90: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H90: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J90: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L90: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H91: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I91: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K91: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L91: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N91: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O91: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W91: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X91: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y91: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D92: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T92: PC-HP1: VEHICULO
Note on B93: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C93: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F93: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G93: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H93: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J93: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L93: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H94: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I94: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K94: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L94: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N94: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O94: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W94: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X94: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y94: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D95: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T95: PC-HP1: VEHICULO
Note on B96: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C96: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F96: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G96: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H96: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J96: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L96: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H97: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I97: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K97: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L97: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N97: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O97: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W97: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X97: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y97: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D98: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T98: PC-HP1: VEHICULO
Note on B99: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C99: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F99: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G99: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H99: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J99: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L99: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H100: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I100: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K100: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L100: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N100: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O100: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W100: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X100: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y100: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D101: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T101: PC-HP1: VEHICULO
Note on B102: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C102: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F102: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G102: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H102: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J102: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L102: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H103: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I103: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K103: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L103: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N103: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O103: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W103: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X103: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y103: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D104: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T104: PC-HP1: VEHICULO
Note on B105: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C105: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F105: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G105: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H105: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J105: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L105: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H106: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I106: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K106: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L106: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N106: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O106: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W106: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X106: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y106: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D107: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T107: PC-HP1: VEHICULO
Note on B108: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C108: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F108: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G108: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H108: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J108: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L108: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H109: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I109: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K109: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L109: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N109: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O109: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W109: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X109: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y109: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D110: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T110: PC-HP1: VEHICULO
Note on B111: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C111: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F111: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G111: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H111: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J111: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L111: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H112: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I112: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K112: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L112: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N112: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O112: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W112: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X112: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y112: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D113: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T113: PC-HP1: VEHICULO
Note on B114: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C114: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F114: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G114: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H114: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J114: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L114: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H115: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I115: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K115: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L115: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N115: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O115: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W115: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X115: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y115: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D116: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T116: PC-HP1: VEHICULO
Note on B117: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C117: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F117: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G117: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H117: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J117: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L117: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H118: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I118: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K118: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L118: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N118: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O118: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W118: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X118: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y118: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D119: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T119: PC-HP1: VEHICULO
Note on B120: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C120: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F120: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G120: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H120: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J120: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L120: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H121: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I121: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K121: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L121: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N121: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O121: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W121: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X121: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y121: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D122: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T122: PC-HP1: VEHICULO
Note on B123: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C123: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F123: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G123: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H123: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J123: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L123: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H124: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I124: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K124: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L124: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N124: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O124: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W124: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X124: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y124: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D125: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T125: PC-HP1: VEHICULO
Note on B126: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C126: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F126: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G126: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H126: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J126: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L126: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H127: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I127: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K127: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L127: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N127: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O127: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W127: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X127: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y127: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D128: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T128: PC-HP1: VEHICULO
Note on B129: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C129: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F129: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G129: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H129: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J129: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L129: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H130: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I130: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K130: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L130: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N130: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O130: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W130: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X130: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y130: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D131: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T131: PC-HP1: VEHICULO
Note on B132: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C132: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F132: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G132: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H132: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J132: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L132: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H133: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I133: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K133: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L133: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N133: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O133: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W133: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X133: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y133: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D134: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T134: PC-HP1: VEHICULO
Note on B135: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C135: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F135: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G135: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H135: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J135: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L135: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H136: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I136: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K136: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L136: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N136: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O136: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W136: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X136: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y136: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D137: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T137: PC-HP1: VEHICULO
Note on B138: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C138: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F138: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G138: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H138: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J138: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L138: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H139: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I139: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K139: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L139: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N139: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O139: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W139: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X139: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y139: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D140: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T140: PC-HP1: VEHICULO
Note on B141: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C141: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F141: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G141: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H141: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J141: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L141: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H142: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I142: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K142: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L142: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N142: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O142: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W142: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X142: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y142: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D143: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T143: PC-HP1: VEHICULO
Note on B144: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C144: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F144: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G144: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H144: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J144: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L144: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H145: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I145: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K145: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L145: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N145: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O145: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W145: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X145: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y145: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D146: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T146: PC-HP1: VEHICULO
Note on B147: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C147: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F147: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G147: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H147: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J147: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L147: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H148: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I148: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K148: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L148: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N148: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O148: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W148: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X148: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y148: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D149: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T149: PC-HP1: VEHICULO
Note on B150: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C150: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F150: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G150: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H150: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J150: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L150: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H151: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I151: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K151: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L151: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N151: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O151: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W151: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X151: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y151: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D152: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T152: PC-HP1: VEHICULO
Note on B153: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C153: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F153: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G153: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H153: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J153: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L153: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H154: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I154: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K154: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L154: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N154: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O154: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W154: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X154: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y154: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D155: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T155: PC-HP1: VEHICULO
Note on B156: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C156: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F156: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G156: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H156: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J156: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L156: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H157: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I157: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K157: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L157: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N157: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O157: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W157: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X157: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y157: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on D158: PC-HP1: METAS OBRA
Note on T158: PC-HP1: VEHICULO
Note on B159: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C159: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F159: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G159: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H159: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J159: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L159: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H160: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I160: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K160: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L160: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N160: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O160: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W160: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X160: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y160: PC-HP1: 5 AL MILLAR

## Hoja1
GASTOS LA PAROTA POR SUMINISTRO DE AGREGADO PETREO
JOSE ANGEL CELIS ARCOS | OPERADOR DE RETRO | 9800
HECTOR ADAME ADAME | OPERADOR CAMION | 6500
JOSE OSCAR ADAME LORENZO | OPERADOR CAMION | 8700
DEL 12 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO | COMIDAS | 6860
GASTOS POR COMPROBAR (GASOLINA, TALACHAS, ADQUISICION DE ALTERNADOR) |  | 8095
39955

## FAEIMS
| NUM DE EXP= CONTRATO |  |  |  | ACTUALIZADA AL 09/MAYO/2023 | [12 empty] | salario minimo 2022 $172.87 |  |  | uma 2022 $ 96.22
|  |  |  | FONDO DE APORTACION ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 | [13 empty] | salario minimo 2022 $207.44 |  |  | uma 2023 $ 103.74
NOMBRE DE LA OBRA Y UBICACIÓN | CONVOCATORIA y num de procedimiento | Número Licitación |  | Invitación | Visita |  | Aclaraciones |  | Apertura |  | Fallo |  | Firma de Contrato |  | Contrato | Fecha de Inicio | Fecha de término | Plazo de Ejecución | MONTO TOTAL | ANTICIPO | EST 1 | EST 2 | EST 3 | EST 4 | RESTA | OBSERVACIONES | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS |  | AVANCE DE OBRA 05/06/2023
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C LOMA LARGA - E.C MALINALTEPEC - LAGUNA SECA DEL KM 0+000 AL KM 6+000 | 01/2023 | MMG-DOP-FAEIMS/2023/01 | 6KM | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 9:00 | 2023-04-17 | 13:00:00 p. m. | 2023-04-24 | 9:00 | 2023-04-28 | 9:00 | 2023-05-02 | 10:00 | MMG-DOP/FAEIMS/2023/01 | 2023-05-05 | 2023-05-31 | 27 dias naturales | 800485.24 | N/A | 800485.24 |  |  |  | 0 |  | MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL DE PRESTAMO DE BANCO EN MATERIAL TIPO "B " CON MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO CON VOLTEO A PRIMER KILOMETRO, ACARREO DE MATERIAL MEJORADO A KMS. SUBSECUENTES, OPERACION DE TENDIDO Y CONFORMACION DE CAPA DE RODAMIENTO DE MATERIAL INERTE CON MOTOCONFORMADORA. |  | 90%, FALTAN DOCUMENTOS QUE CORRESPONDE AL ING NESTOR
|  |  | ADJUDICACION DIRECTA |  |  |  | DIRECTA |  | 600M, 600H =1200 |  | REHABILITACIÓN |  | NESTOR ANTAÑO ANTAÑO |  |  | CLAVE LOCALIDAD: 12041019 |  |  | 690073.4828 |  | DEL 21 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO | [6 empty] | MARILINDA
UBICACIÓN: LOMA LARGA |  |  | NUMERO DE OBRA |  | FAEIMS/2023-01 | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE ANTICIPO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE CUMPLIMIENTO |  |  | AFIANZADORA Y MONTO POR FIANZA DE VICIOS OCULTOS |  |  | FECHA Y HORA PARA ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS |  | 2023-06-02 | 10:00:00 a. m. (Duracion 50 mins) | SUPERINTENDENTE ACORDE ORGANIGRAMA: | CONCURSANTES CON SUS MONTOS
Formulas:
ACTUALIZADA AL 09/MAYO/2023 = +[Invitación]+7
Aclaraciones = +[ACTUALIZADA AL 09/MAYO/2023]
Apertura = +[Aclaraciones]+7
Fallo = +[Apertura]+4
Firma de Contrato = +[Fallo]+4
Fecha de término = +[Fecha de Inicio]+26
Note on D5: PC-HP1: METAS OBRA
Note on B6: PC-HP1: FOLIO MIDS
Note on C6: PC-HP1: NOMBRE DEL CONTRATISTA Y RFC
Note on F6: PC-HP1: GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LA LOCALIDAD
Note on G6: PC-HP1: CRITERIO UTILIZADO PARA INVERSION: NO. AGEB, ZAP´S, REZAGO SOCIAL, CUIS
Note on H6: PC-HP1: TIPO DE CONTRIBUCIÓN: DIRECTA, INDIRECTA, COMPLEMENTARIA, ESPECIAL
Note on J6: PC-HP1: BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Note on L6: PC-HP1: MODALIDAD POR TIPO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN, CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Note on H7: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on I7: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on K7: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on L7: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on N7: PC-HP1: INSTITUCION Y NUMERO DE FIANZA
Note on O7: PC-HP1: MONTO AFIANZADO Y FECHA
Note on W7: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on X7: PC-HP1: 5 AL MILLAR
Note on Y7: PC-HP1: 5 AL MILLAR